## 任务_表
编号 | 任务 | 工期 | 开始时间 | 预计完成时间 | 实际完成时间 | 前置 任务 | 状态 | 分配 | 2020-06-08 |  |  |  |  | 2020-06-15 |  |  |  |  | 2020-06-22 |  |  |  |  | 2020-06-29 |  |  |  |  | 2020-07-06 |  |  |  |  | 2020-07-13 |  |  |  |  | 2020-07-20 |  |  |  |  | 2020-07-27
[9 empty] | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五
1 | 设计文档编写 | 10 个工作日 | 2020-06-08 | 2020-06-19
1.1 | 工作分解 | 1 个工作日 | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 完成 | 罗志勇
1.2 | 总体设计文初稿 | 4 个工作日 | 2020-06-08 | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 完成 | 彭明东
1.3 | 总体设计文档修改及确认 | 5 个工作日 | 2020-06-15 | 2020-06-19 |  | 1.2 | 延期 | 彭明东、罗志勇
1.4 | 接口设计文档初稿 | 2 个工作日 | 2020-06-09 | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 完成 | 罗志勇
1.5 | 接口设计文档修改及确认 | 5 个工作日 | 2020-06-15 | 2020-06-19 |  | 1.4 | 延期 | 彭工、欧阳、罗工
2 | 系统界面原型设计与关键技术验证 | 5 个工作日 | 2020-06-15 | 2020-06-19
2.1 | UI界面设计开发 | 3 个工作日 | 2020-06-15 | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 1.2 | 完成 | 彭明东
2.2 | 标准源控制关键技术验证 | 2 个工作日 | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 完成 | 罗志勇
3 | ZPDU执行板单片机软件修改 | 10 个工作日 | 2020-06-22 | 2020-07-03
3.1 | ZPDU校准方案设计文档 | 5 个工作日 | 2020-06-22 | 2020-06-26 |  |  |  | 欧阳玲军
3.2 | ZPDU执行板序列号功能增加 | 5 个工作日 | 2020-06-22 | 2020-06-26 |  | 1.4 |  | 欧阳玲军
3.3 | ZPDU执行板校准功能改进 | 5 个工作日 | 2020-06-29 | 2020-07-03 |  | 3.2 |  | 欧阳玲军
4 | 校准系统软件开发 | 15 个工作日 | 2020-06-15 | 2020-07-03
4.1 | ZPDU执行板协议对接模块 | 4 个工作日 | 2020-06-15 | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 完成 | 彭明东
4.2 | 核心业务软件开发 | 5 个工作日 | 2020-06-15 | 2020-06-19 |  | 1.5 | 延期 | 罗志勇
4.3 | 序列号管理 | 3 个工作日 | 2020-06-22 | 2020-06-24 |  | 1.5 |  | 罗志勇
4.5 | 用户管理、参数管理 | 5 个工作日 | 2020-06-22 | 2020-06-26 |  | 4.2 |  | 彭明东
4.6 | 日志纪录 | 5 个工作日 | 2020-06-29 | 2020-07-03 |  | 4.5 |  | 罗志勇、彭明东
5 | 系统联调 | 10 个工作日 | 2020-07-06 | 2020-07-17 |  |  |  | 彭明东、罗志勇
5.1 | 核心业务联调 | 5 个工作日 | 2020-07-06 | 2020-07-10 |  | 3和4 |  | 彭明东、罗志勇
5.2 | 系统功能完善 | 5 个工作日 | 2020-07-13 | 2020-07-17 |  | 5.1 |  | 彭明东、罗志勇
6 | 系统测试 | 10 个工作日 | 2020-07-06 | 2020-07-17
6.1 | 测试用例编写 | 5 个工作日 | 2020-07-06 | 2020-07-10 |  | 4 |  | 中试部
6.6 | 功能测试 | 5 个工作日 | 2020-07-13 | 2020-07-17 |  | 6.1 |  | 中试部
7 | 项目收尾 | 10 个工作日 | 2020-07-20 | 2020-07-31
7.1 | 项目文档完善 | 5 个工作日 | 2020-07-20 | 2020-07-24 |  | 6 |  | 项目组
7.2 | 项目交付 | 5 个工作日 | 2020-07-27 | 2020-07-31 |  | 7.1 |  | 项目组

## 资源_表
标识号 | 名称 | 缩写 | 类型 | 材料标签 | 组 | 电子邮件地址 | 用户登录账户 | 最大单位 | 标准费率 | 每次使用成本 | 备注
1 | [9 empty] | 7.2911220195563975E-304
2 | 罗志勇 | Lzy | 工时 |  |  |  |  | 100% | ¥0.00/工时 | 0
3 | 彭明东 | Pmd | 工时 |  |  |  |  | 100% | ¥0.00/工时 | 0
4 | 欧阳玲军 | Ouy | 工时 |  |  |  |  | 100% | ¥0.00/工时 | 0
5 | 中试部 | Test | 工时 |  |  |  |  | 100% | ¥0.00/工时 | 0

## 工作分配_表
任务名称 | 资源名称 | 工时完成百分比 | 工时 | 单位
工作分解 | 罗志勇 | 0 | 8工时 | 100%
日志、序列号管理部分设计文档 | 彭明东 | 0 | 8工时 | 100%
校准命令、校准结果返回命令和执行板类型读取返回命令规范文档 | 罗志勇 | 0 | 8工时 | 100%
校准命令、校准结果返回命令和执行板类型读取返回命令规范文档 | 欧阳玲军 | 0 | 8工时 | 100%
与执行板通讯接口确认 | 罗志勇 | 0 | 8工时 | 100%
与执行板通讯接口确认 | 欧阳玲军 | 0 | 8工时 | 100%
核心业务设计文档 | 彭明东 | 0 | 16工时 | 100%
文档完善 | 彭明东 | 0 | 16工时 | 100%
标准源控制和关键技术验证 | 罗志勇 | 0 | 16工时 | 100%
执行板单片机软件修改 | 欧阳玲军 | 0 | 80工时 | 100%
模块自识别功能 | 欧阳玲军 | 0 | 16工时 | 100%
执行板校准改进 | 欧阳玲军 | 0 | 24工时 | 100%
执行板校准启动、结束命令统一 | 欧阳玲军 | 0 | 16工时 | 100%
执行板序列号功能 | 欧阳玲军 | 0 | 24工时 | 100%
软件原型设计与关键技术 | 彭明东 | 0 | 40工时 | 100%
UI界面设计开发 | 彭明东 | 0 | 24工时 | 100%
主界面原型开发与设计 | 彭明东 | 0 | 8工时 | 100%
校准操作界面、状态显示界面开发 | 彭明东 | 0 | 8工时 | 100%
日志、用户管理界面开发 | 彭明东 | 0 | 8工时 | 100%
关键技术添加 | 彭明东 | 0 | 16工时 | 100%
标准源控制添加到系统 | 彭明东 | 0 | 8工时 | 100%
其它关键技术添加到系统 | 彭明东 | 0 | 8工时 | 100%
串口、Modbus通讯 | 彭明东 | 0 | 8工时 | 100%
执行板数据读取、解析 | 彭明东 | 0 | 16工时 | 100%
执行板开关控制 | 彭明东 | 0 | 8工时 | 100%
模块自识别 | 罗志勇 | 0 | 8工时 | 100%
校准业务 | 罗志勇 | 0 | 8工时 | 100%
数据采集 | 罗志勇 | 0 | 8工时 | 100%
结果判定 | 罗志勇 | 0 | 8工时 | 100%
硬件调试 | 罗志勇 | 0 | 8工时 | 100%
序列号创建、验证 | 罗志勇 | 0 | 8工时 | 100%
序列号保存及功能完善 | 罗志勇 | 0 | 8工时 | 100%
日志管理 | 罗志勇 | 0 | 56工时 | 100%
数据库 | 罗志勇 | 0 | 24工时 | 100%
设计和初始化 | 罗志勇 | 0 | 8工时 | 100%
通用操作 | 罗志勇 | 0 | 8工时 | 100%
显示模型设计 | 罗志勇 | 0 | 8工时 | 100%
日期导航 | 彭明东 | 0 | 8工时 | 100%
功能操作 | 彭明东 | 0 | 8工时 | 100%
查询功能 | 彭明东 | 0 | 8工时 | 100%
导出EXCEL | 彭明东 | 0 | 8工时 | 100%
用户管理 | 彭明东 | 0 | 24工时 | 100%
用户表数据库表功能完善 | 彭明东 | 0 | 8工时 | 100%
用户常规管理功能 | 罗志勇 | 0 | 8工时 | 100%
用户权限控制功能 | 罗志勇 | 0 | 8工时 | 100%
参数管理 | 彭明东 | 0 | 16工时 | 100%
配置文件操作 | 彭明东 | 0 | 8工时 | 100%
参数管理功能完善 | 彭明东 | 0 | 8工时 | 100%
系统联调 | 彭明东 | 0 | 80工时 | 100%
系统联调 | 罗志勇 | 0 | 80工时 | 100%
校准业务联调 | 彭明东 | 0 | 16工时 | 100%
校准业务联调 | 罗志勇 | 0 | 16工时 | 100%
数据采集联调 | 彭明东 | 0 | 16工时 | 100%
数据采集联调 | 罗志勇 | 0 | 16工时 | 100%
序列号业务联调 | 彭明东 | 0 | 8工时 | 100%
序列号业务联调 | 罗志勇 | 0 | 8工时 | 100%
结果判定调试 | 彭明东 | 0 | 8工时 | 100%
结果判定调试 | 罗志勇 | 0 | 8工时 | 100%
用户管理调试 | 彭明东 | 0 | 8工时 | 100%
用户管理调试 | 罗志勇 | 0 | 8工时 | 100%
日志管理调试 | 彭明东 | 0 | 8工时 | 100%
日志管理调试 | 罗志勇 | 0 | 8工时 | 100%
其他功能调试 | 彭明东 | 0 | 16工时 | 100%
其他功能调试 | 罗志勇 | 0 | 16工时 | 100%
系统测试 | 中试部 | 0 | 104工时 | 100%
测试用例编写 | 中试部 | 0 | 64工时 | 100%
核心业务测试用例 | 中试部 | 0 | 16工时 | 100%
序列号管理测试用例 | 中试部 | 0 | 16工时 | 100%
日志管理 | 中试部 | 0 | 16工时 | 100%
用户管理测试用例 | 中试部 | 0 | 16工时 | 100%
功能测试 | 中试部 | 0 | 40工时 | 100%
项目文档完善 | 罗志勇 | 0 | 40工时 | 100%
项目文档完善 | 彭明东 | 0 | 40工时 | 100%
设计文档修改 | 罗志勇 | 0 | 16工时 | 100%
设计文档修改 | 彭明东 | 0 | 16工时 | 100%
操作说明文档 | 罗志勇 | 0 | 16工时 | 100%
操作说明文档 | 彭明东 | 0 | 16工时 | 100%
其它文档补充 | 罗志勇 | 0 | 8工时 | 100%
其它文档补充 | 彭明东 | 0 | 8工时 | 100%
项目交付 | 罗志勇 | 0 | 40工时 | 100%
项目交付 | 欧阳玲军 | 0 | 40工时 | 100%
项目交付 | 彭明东 | 0 | 40工时 | 100%
项目交付 | 中试部 | 0 | 40工时 | 100%
软件BUG解决 | 罗志勇 | 0 | 24工时 | 100%
软件BUG解决 | 欧阳玲军 | 0 | 24工时 | 100%
软件BUG解决 | 彭明东 | 0 | 24工时 | 100%
软件BUG解决 | 中试部 | 0 | 24工时 | 100%
软件交付 | 罗志勇 | 0 | 16工时 | 100%
软件交付 | 欧阳玲军 | 0 | 16工时 | 100%
软件交付 | 彭明东 | 0 | 16工时 | 100%
软件交付 | 中试部 | 0 | 16工时 | 100%