## 任务_表
智能PDU质量管理系统项目进度计划
当前日期： |  | 2020-08-27 | [5 empty] | 起始日期： |  | 2020-06-10 |  | 2020-06-01 | [19 empty] | 2020-07-01 | [19 empty] | 2020-08-01
任务 |  |  |  |  | 工期 | 开始时间 | 预计完成时间 | 实际完成时间 | 前置 任务 | 进度 | 分配 | 2020-06-08 |  |  |  |  | 2020-06-15 |  |  |  |  | 2020-06-22 |  |  |  |  | 2020-06-29 |  |  |  |  | 2020-07-06 |  |  |  |  | 2020-07-13 |  |  |  |  | 2020-07-20 |  |  |  |  | 2020-07-27 |  |  |  |  | 2020-08-03 |  |  |  |  | 2020-08-10
[12 empty] | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五
1 | 校准系统子项目 |  |  |  |  | 2020-06-08
| 1.1 | 校准系统设计文档编写 |  |  | 10 天 | 2020-06-08 | 2020-06-19 | 2020-06-24 |  | 100%
|  | 1.1.1 | 工作分解 |  | 1 天 | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 100% | 罗志勇
|  | 1.1.2 | 总体设计文初稿 |  | 4 天 | 2020-06-08 | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 100% | 彭明东
|  | 1.1.3 | 总体设计文档修改及确认 |  | 5 天 | 2020-06-15 | 2020-06-19 | 2020-06-24 | 1.1.2 | 100% | 彭明东、罗志勇
|  | 1.1.4 | 接口设计文档初稿 |  | 2 天 | 2020-06-09 | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 100% | 罗志勇
|  | 1.1.5 | 接口设计文档修改及确认 |  | 5 天 | 2020-06-15 | 2020-06-19 | 2020-06-24 | 1.1.4 | 100% | 彭工、欧阳、罗工
| 1.2 | 系统界面原型设计与关键技术验证 |  |  | 5 天 | 2020-06-15 | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 100%
|  | 1.2.1 | UI界面设计开发 |  | 3 天 | 2020-06-15 | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 1.1.2 | 100% | 彭明东
|  | 1.2.2 | 标准源控制关键技术验证 |  | 2 天 | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 100% | 罗志勇
| 1.3 | 校准系统软件开发 |  |  | 15 天 | 2020-06-15 | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 100%
|  | 1.3.1 | ZPDU执行板协议对接模块 |  | 4 天 | 2020-06-15 | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 100% | 彭明东
|  | 1.3.2 | 核心业务软件开发 |  | 5 天 | 2020-06-15 | 2020-06-19 | 2020-06-24 | 1.1.5 | 100% | 罗志勇
|  | 1.3.3 | 序列号管理 |  | 3 天 | 2020-06-22 | 2020-06-24 | 2020-06-30 | 1.1.5 | 100% | 罗志勇
|  | 1.3.5 | 用户管理、参数管理 |  | 5 天 | 2020-06-22 | 2020-06-26 | 2020-06-29 | 1.3.2 | 100% | 彭明东
|  | 1.3.6 | 日志记录 |  | 5 天 | 2020-06-29 | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 1.3.5 | 100% | 罗志勇、彭明东
| 1.4 | ZPDU执行板校准 |  |  | 20 天 | 2020-06-22 | 2020-07-17 | 2020-07-16 |  | 100%
|  | 1.4.1 | ZPDU执行板单片机软件修改 |  | 10 天 | 2020-06-22 | 2020-07-03 | 2020-07-07 |  | 100%
|  |  | 1.4.1.1 | ZPDU执行板序列号功能增加 | 5 天 | 2020-06-22 | 2020-06-26 | 2020-07-01 | 1.1.4 | 100% | 欧阳玲军
|  |  | 1.4.1.2 | ZPDU执行板校准功能改进 | 5 天 | 2020-06-29 | 2020-07-03 | 2020-07-07 | 1.4.1.1 | 100% | 欧阳玲军
|  | 1.4.2 | ZPDU执行板校准联调 |  | 10 天 | 2020-07-06 | 2020-07-17
|  |  | 1.4.2.1 | 校准系统核心业务联调 | 5 天 | 2020-07-06 | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 1.4.1 | 100% | 彭工、欧阳、罗工
|  |  | 1.4.2.2 | 系统测试、功能完善 | 5 天 | 2020-07-13 | 2020-07-17 | 2020-07-16 | 1.4.2.1 | 100% | 彭工、欧阳、罗工
| 1.5 | MPDU执行板校准 |  |  | 10 天 | 2020-07-20 | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 100%
|  | 1.5.1 | 硬件设备准备
|  |  | 1.5.1.1 | 磁保持执行板（八位）提供三块 | 1 天 | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020-07-20 |  | 100% | 江长胜
|  | 1.5.2 | MPDU单片机软件
|  |  | 1.5.2.1 | 磁保持执行板软件修改 | 5 天 | 2020-07-20 | 2020-07-24 | 2020-07-27 | 1.5.5.1 | 100% | 欧阳玲军
|  |  | 1.5.2.2 | 磁保持执行板联调、正式发布 | 2 天 | 2020-07-27 | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 1.5.2.1 | 100% | 欧阳玲军
|  |  | 1.5.2.3 | MPDU执行板软件修改 | 2 天 | 2020-07-29 | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 1.5.2.2 | 100% | 欧阳玲军
|  |  | 1.5.2.4 | MPDU执行板软件联调、正式发布 | 2 天 | 2020-07-31 | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 1.5.2.3 | 100% | 欧阳玲军
|  |  | 1.5.2.5 | 高密度/ZPDU执行板软件修改 | 2 天 | 2020-08-04 | 2020-08-05 | 2020-08-12 | 1.5.2.4 | 100% | 欧阳玲军
|  |  | 1.5.2.6 | 高密度/ZPDU执行板联调、发布 | 2 天 | 2020-08-06 | 2020-08-07 | 2020-08-14 | 1.5.2.5 | 100% | 欧阳玲军
|  | 1.5.3 | 校准系统对MPDU磁保持执行板功能支持
|  |  | 1.5.3.1 | 磁保持执行板数据读取开关控制 | 3 天 | 2020-07-20 | 2020-07-23 | 2020-07-22 |  | 100% | 罗志勇
|  |  | 1.5.3.2 | 操作说明书编写 | 5 天 | 2020-07-20 | 2020-07-24 | 2020-07-30 |  | 100% | 彭明东
|  |  | 1.5.3.3 | 磁保持校准联调 | 2 天 | 2020-07-27 | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 1.5.2.2 | 100% | 彭明东
|  |  | 1.5.3.4 | 校准系统阶段成果交付 | 3 天 | 2020-07-29 | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 1.5.3.3 | 100% | 罗志勇、彭明东
| 1.6 | SI、IP、BM设备校准
|  | 1.6.1 | 表头校准前期准备
|  |  | 1.6.1.1 | IP校准方法调研 | 3 天 | 2020-08-03 | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 100% | 彭明东
|  |  | 1.6.1.2 | 直流校准方法调研 和 MPDU普通执行板联调 | 2 天 | 2020-08-06 | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 1.6.1.1 | 100% | 彭明东
|  |  | 1.6.1.3 | BM、SI校准方法调研，包单三相交直流 | 5 天 | 2020-08-03 | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 100% | 罗志勇
|  |  | 1.6.1.4 | 表头校准及验证方案 和 ZPDU磁保持执行板联调 | 5 天 | 2020-08-10 | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 1.6.1.3 | 100% | 罗志勇、彭明东
|  |  | 1.6.1.5 | 交流三相、直流标准源软件控制实验 | 5 天 | 2020-08-10 | 2020-08-14 | 2020-08-11 |  | 100% | 罗志勇
|  | 1.6.2 | IP表头软件修改
|  |  | 1.6.2.1 | IP-V1/3序列号功能增加、单相交流校准改进 | 5 天 | 2020-08-17 | 2020-08-21 |  |  |  | 李科杰
|  |  | 1.6.2.2 | IP-V1/3交流三相校准功能改进 | 5 天 | 2020-08-24 | 2020-08-28 |  | 1.6.2.1 |  | 李科杰
|  |  | 1.6.2.3 | IP-V1/3直流校准功能改进 | 5 天 | 2020-08-31 | 2020-09-04 |  | 1.6.2.2 |  | 李科杰
|  | 1.6.2 | SI、BM表头软件修改
|  |  | 1.6.3.1 | SI、BM序列号功能增加、单相交流校准改进 | 5 天 | 2020-08-17 | 2020-08-21 |  |  |  | 欧阳
|  |  | 1.6.3.2 | SI、BM交流三相校准功能改进 | 5 天 | 2020-08-24 | 2020-08-28 |  | 1.6.3.1 |  | 欧阳
|  |  | 1.6.3.3 | SI、BM直流校准功能改进 | 5 天 | 2020-08-31 | 2020-09-04 |  | 1.6.3.2 |  | 欧阳
|  | 1.6.4 | 校准系统增加IP/SI校准功能
|  |  | 1.6.4.1 | 交流三相、直流标准源软件控制 | 5 天 | 2020-08-10 | 2020-08-14 | 2020-08-12 | 1.6.1.5 | 100% | 彭明东
|  |  | 1.6.4.2 | SI单相、三相、直流协议对接 | 5 天 | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2020-08-14 | 1.6.4.1 | 100% | 彭明东
|  |  | 1.6.4.3 | 校准系统增加SI校准业务功能 | 5 天 | 2020-08-24 | 2020-08-28 |  | 1.5.1 |  | 彭明东
|  |  | 1.6.4.4 | IP-V1/3单三相直流协议对接 | 5 天 | 2020-08-10 | 2020-08-14 | 2020-08-13 | 1.6.1.5 | 100% | 罗志勇
|  |  | 1.6.4.5 | 增加对IP V1校准业务功能 | 5 天 | 2020-08-17 | 2020-08-21 |  | 1.5.2 |  | 罗志勇
|  |  | 1.6.4.5 | 增加对IP V3校准业务功能 | 5 天 | 2020-08-24 | 2020-08-28 |  | 1.6.4.5 |  | 罗志勇
|  | 1.6.5 | 功能联调及阶段收尾
|  |  | 1.6.5.1 | SI校准功能联调 | 5 天 | 2020-08-31 | 2020-09-04 |  |  |  | 彭工、欧阳
|  |  | 1.6.5.2 | IP校准功能联调 | 5 天 | 2020-08-31 | 2020-09-04 |  |  |  | 罗工
|  |  | 1.6.5.3 | 操作说明书编写及阶段成果交付 | 5 天 | 2020-09-07 |  |  |  |  | 项目组
| 1.7 | RPDU设备校准
|  | 1.7.2 | RPDU执行板软件修改
|  |  | 1.7.2.1 | RPDU执行板序列号功能增加
|  |  | 1.7.2.2 | RPDU执行板校准功能改进
|  | 1.7.3 | RPDU表头校准部分修改
|  |  | 1.7.3.1 | RPDU表头序列号功能增加
|  |  | 1.7.3.2 | RPDU表头校准功能改进
|  | 1.7.4 | 校准系统增加MPDU/RPDU校准功能
|  |  | 1.7.4.1 | RPDU执行板协议对接
|  |  | 1.7.4.2 | RPDU表头协议对接
|  |  | 1.7.4.3 | 增加对RPDU校准业务功能
|  | 1.7.7 | 阶段联调及收尾
|  |  | 1.7.7.1 | RPDU校准功能联调
2 | MAC管理系统子项目
| 2.1 | MAC管理系统子项目规划
|  | 2.1.1 | 定义目标和需求 |  | 5 天 | 2020-10-05
|  | 2.1.2 | MAC管理系统接口协议确定 |  | 5 天 | 2020-10-12
|  | 2.1.3 | 子项目任务分解、具体实施进度安排 |  | 5 天 | 2020-10-19
|  | 2.1.4 | MAC管理系统总体设计方案编写 |  | 5 天 | 2020-10-26
| 2.2 | 各PDU与MAC管理系统协议对接
|  | 2.2.1 | IP-PDU软件改进MAC协议对接 |  | 5 天 | 2020-10-19
|  | 2.2.2 | MPDU主控软件改进MAC协议对接 |  | 5 天 | 2020-10-19
|  | 2.2.3 | ZPDU主控软件改进MAC协议对接 |  | 5 天 | 2020-10-19
|  | 2.2.4 | RPDU主控软件改进MAC协议对接 |  | 5 天 | 2020-10-19
| 2.3 | MAC管理系统软件开发
|  | 2.3.1 | 软件界面原型设计 |  | 5 天 | 2020-11-02
|  | 2.3.2 | 接口协议及MAC地址创建功能实现 |  | 5 天 | 2020-11-09
|  | 2.3.3 | 核心功能、日志记录等功能实现 |  | 5 天 | 2020-11-16
|  | 2.3.4 | 系统联调、功能完善 |  | 5 天 | 2020-11-23
3 | 设备出厂恢复管理系统
| 3.1 | 出厂恢复管理系统项目规划
|  | 3.1.1 | 定义目标、确定需求 |  | 5 天 | 2020-12-01
|  | 3.1.2 | 出厂恢复接口协议确定 |  | 5 天 | 2020-12-07
|  | 3.1.3 | 子项目任务分解、具体实施进度安排 |  | 5 天 | 2020-12-14
|  | 3.1.4 | 出厂恢复系统总体设计方案编写 |  | 5 天 | 2020-12-21
| 3.2 | PDU出厂恢复接口协议对接
|  | 3.2.1 | BM、SI-PDU出厂恢复功能 |  | 5 天 | 2020-12-14
|  | 3.2.2 | IP-V1/V3出厂恢复功能实现 |  | 5 天 | 2020-12-14
|  | 3.2.3 | MPDU出厂恢复功能实现 |  | 5 天 | 2020-12-14
|  | 3.2.4 | RPDU出厂恢复功能实现 |  | 5 天 | 2020-12-14
|  | 3.2.4 | ZPDU出厂恢复功能实现 |  | 5 天 | 2020-12-14
| 3.3 | 出厂恢复系统软件开发
|  | 3.3.1 | 软件界面原型设计 |  | 5 天 | 2020-12-28
|  | 3.3.2 | 接口协议及恢复设置检测功能实现 |  | 5 天 | 2021-01-04
|  | 3.3.3 | 核心功能、日志记录实现 |  | 5 天 | 2021-01-11
|  | 3.3.4 | 系统联调、功能完善 |  | 5 天 | 2021-01-18
4 | 老化监测系统子项目
| 4.1 | 老化监测系统项目规划
|  | 4.1.1 | 确定目标、收集需求 |  | 5 天 | 2021-01-25
|  | 4.1.2 | 老化监测方案讨论和初步确定 |  | 5 天 | 2021-02-01
|  | 4.1.3 | 总体设计方案编写 |  | 5 天 | 2021-02-22
|  | 4.1.4 | 基础实验的验证 |  | 5 天 | 2021-03-01
| 4.2 | 老化监测系统软件开发
|  | 4.2.1 | 软件界面原型设计 |  | 5 天 | 2021-03-08
|  | 4.2.2 | 各PDU通讯功能实现 |  | 5 天 | 2021-03-15
|  | 4.2.3 | 核心功能、关键业务功能实现 |  | 5 天 | 2021-03-22
|  | 4.2.4 | 功能完善、系统调试 |  | 5 天 | 2021-03-29
5 | 生产质量检测系统
6 | 后台服务管理平台

## 资源_表
标识号 | 名称 | 缩写 | 类型 | 材料标签 | 组 | 电子邮件地址 | 用户登录账户 | 最大单位 | 标准费率 | 每次使用成本 | 备注
1 | [9 empty] | 7.2911220195563975E-304
2 | 罗志勇 | Lzy | 工时 |  |  |  |  | 100% | ¥0.00/工时 | 0
3 | 彭明东 | Pmd | 工时 |  |  |  |  | 100% | ¥0.00/工时 | 0
4 | 欧阳玲军 | Ouy | 工时 |  |  |  |  | 100% | ¥0.00/工时 | 0
5 | 中试部 | Test | 工时 |  |  |  |  | 100% | ¥0.00/工时 | 0

## 工作分配_表
任务名称 | 资源名称 | 工时完成百分比 | 工时 | 单位
工作分解 | 罗志勇 | 0 | 8工时 | 100%
日志、序列号管理部分设计文档 | 彭明东 | 0 | 8工时 | 100%
校准命令、校准结果返回命令和执行板类型读取返回命令规范文档 | 罗志勇 | 0 | 8工时 | 100%
校准命令、校准结果返回命令和执行板类型读取返回命令规范文档 | 欧阳玲军 | 0 | 8工时 | 100%
与执行板通讯接口确认 | 罗志勇 | 0 | 8工时 | 100%
与执行板通讯接口确认 | 欧阳玲军 | 0 | 8工时 | 100%
核心业务设计文档 | 彭明东 | 0 | 16工时 | 100%
文档完善 | 彭明东 | 0 | 16工时 | 100%
标准源控制和关键技术验证 | 罗志勇 | 0 | 16工时 | 100%
执行板单片机软件修改 | 欧阳玲军 | 0 | 80工时 | 100%
模块自识别功能 | 欧阳玲军 | 0 | 16工时 | 100%
执行板校准改进 | 欧阳玲军 | 0 | 24工时 | 100%
执行板校准启动、结束命令统一 | 欧阳玲军 | 0 | 16工时 | 100%
执行板序列号功能 | 欧阳玲军 | 0 | 24工时 | 100%
软件原型设计与关键技术 | 彭明东 | 0 | 40工时 | 100%
UI界面设计开发 | 彭明东 | 0 | 24工时 | 100%
主界面原型开发与设计 | 彭明东 | 0 | 8工时 | 100%
校准操作界面、状态显示界面开发 | 彭明东 | 0 | 8工时 | 100%
日志、用户管理界面开发 | 彭明东 | 0 | 8工时 | 100%
关键技术添加 | 彭明东 | 0 | 16工时 | 100%
标准源控制添加到系统 | 彭明东 | 0 | 8工时 | 100%
其它关键技术添加到系统 | 彭明东 | 0 | 8工时 | 100%
串口、Modbus通讯 | 彭明东 | 0 | 8工时 | 100%
执行板数据读取、解析 | 彭明东 | 0 | 16工时 | 100%
执行板开关控制 | 彭明东 | 0 | 8工时 | 100%
模块自识别 | 罗志勇 | 0 | 8工时 | 100%
校准业务 | 罗志勇 | 0 | 8工时 | 100%
数据采集 | 罗志勇 | 0 | 8工时 | 100%
结果判定 | 罗志勇 | 0 | 8工时 | 100%
硬件调试 | 罗志勇 | 0 | 8工时 | 100%
序列号创建、验证 | 罗志勇 | 0 | 8工时 | 100%
序列号保存及功能完善 | 罗志勇 | 0 | 8工时 | 100%
日志管理 | 罗志勇 | 0 | 56工时 | 100%
数据库 | 罗志勇 | 0 | 24工时 | 100%
设计和初始化 | 罗志勇 | 0 | 8工时 | 100%
通用操作 | 罗志勇 | 0 | 8工时 | 100%
显示模型设计 | 罗志勇 | 0 | 8工时 | 100%
日期导航 | 彭明东 | 0 | 8工时 | 100%
功能操作 | 彭明东 | 0 | 8工时 | 100%
查询功能 | 彭明东 | 0 | 8工时 | 100%
导出EXCEL | 彭明东 | 0 | 8工时 | 100%
用户管理 | 彭明东 | 0 | 24工时 | 100%
用户表数据库表功能完善 | 彭明东 | 0 | 8工时 | 100%
用户常规管理功能 | 罗志勇 | 0 | 8工时 | 100%
用户权限控制功能 | 罗志勇 | 0 | 8工时 | 100%
参数管理 | 彭明东 | 0 | 16工时 | 100%
配置文件操作 | 彭明东 | 0 | 8工时 | 100%
参数管理功能完善 | 彭明东 | 0 | 8工时 | 100%
系统联调 | 彭明东 | 0 | 80工时 | 100%
系统联调 | 罗志勇 | 0 | 80工时 | 100%
校准业务联调 | 彭明东 | 0 | 16工时 | 100%
校准业务联调 | 罗志勇 | 0 | 16工时 | 100%
数据采集联调 | 彭明东 | 0 | 16工时 | 100%
数据采集联调 | 罗志勇 | 0 | 16工时 | 100%
序列号业务联调 | 彭明东 | 0 | 8工时 | 100%
序列号业务联调 | 罗志勇 | 0 | 8工时 | 100%
结果判定调试 | 彭明东 | 0 | 8工时 | 100%
结果判定调试 | 罗志勇 | 0 | 8工时 | 100%
用户管理调试 | 彭明东 | 0 | 8工时 | 100%
用户管理调试 | 罗志勇 | 0 | 8工时 | 100%
日志管理调试 | 彭明东 | 0 | 8工时 | 100%
日志管理调试 | 罗志勇 | 0 | 8工时 | 100%
其他功能调试 | 彭明东 | 0 | 16工时 | 100%
其他功能调试 | 罗志勇 | 0 | 16工时 | 100%
系统测试 | 中试部 | 0 | 104工时 | 100%
测试用例编写 | 中试部 | 0 | 64工时 | 100%
核心业务测试用例 | 中试部 | 0 | 16工时 | 100%
序列号管理测试用例 | 中试部 | 0 | 16工时 | 100%
日志管理 | 中试部 | 0 | 16工时 | 100%
用户管理测试用例 | 中试部 | 0 | 16工时 | 100%
功能测试 | 中试部 | 0 | 40工时 | 100%
项目文档完善 | 罗志勇 | 0 | 40工时 | 100%
项目文档完善 | 彭明东 | 0 | 40工时 | 100%
设计文档修改 | 罗志勇 | 0 | 16工时 | 100%
设计文档修改 | 彭明东 | 0 | 16工时 | 100%
操作说明文档 | 罗志勇 | 0 | 16工时 | 100%
操作说明文档 | 彭明东 | 0 | 16工时 | 100%
其它文档补充 | 罗志勇 | 0 | 8工时 | 100%
其它文档补充 | 彭明东 | 0 | 8工时 | 100%
项目交付 | 罗志勇 | 0 | 40工时 | 100%
项目交付 | 欧阳玲军 | 0 | 40工时 | 100%
项目交付 | 彭明东 | 0 | 40工时 | 100%
项目交付 | 中试部 | 0 | 40工时 | 100%
软件BUG解决 | 罗志勇 | 0 | 24工时 | 100%
软件BUG解决 | 欧阳玲军 | 0 | 24工时 | 100%
软件BUG解决 | 彭明东 | 0 | 24工时 | 100%
软件BUG解决 | 中试部 | 0 | 24工时 | 100%
软件交付 | 罗志勇 | 0 | 16工时 | 100%
软件交付 | 欧阳玲军 | 0 | 16工时 | 100%
软件交付 | 彭明东 | 0 | 16工时 | 100%
软件交付 | 中试部 | 0 | 16工时 | 100%