**校准系统项目会议议程（20200611）**

一、需决议事项

1、校准系统外部接口协议规范确认

接口协议已跟欧阳沟通确认，见附件《》

1. 校准开启命令、校准应答协议规范
2. 硬件模块识别命令规范
3. 序列号读写命令规范

二、各责任人汇报工作内容和进度

1、校准系统总体设计文档编写进度 汇报人：彭明东

2、日志记录表结构设计 汇报人：罗志勇

三、校准系统项目进度安排

此进度计划是跟彭工一起制定，已经经过二次的优化和修改，时间安排非常紧凑

重要的时间节点如下：

1. 执行板整改 6.15 至 6.26 共2周 欧阳
2. 校准系统软件开发 6.15 至 7.3 共3周 罗志勇、彭明东
3. 系统联调（项目文档完善） 7.6 至 7.17 共2周 欧阳、罗志勇、彭明东
4. 系统测试（包含测试用例） 7.6 至 7.22 共3周 中试
5. 第一版系统交付 7月30

四、下周行动及任务分配

1、执行板开始软件编写 欧阳

2、校准系统软件原型设计 彭明东

3、校准系统软件核心业务开发 罗志勇

4、

五、其它问题和冲突

1、

2、